## Hoja1
Equipo | Interno o Externo | Impedimento | Próximos pasos | De quién es el impedimento | Resultados esperados / Mejora | Estatus | Fecha de impedimento | Sprint identificado
Pablo / Alejandro | Interno | Falta de claridad en requerimientos iniciales | Definir historias de usuario claras | Pablo / Alejandro | Mejor definición del alcance del sistema | Resuelto | 2026-04-03 | Sprint 1
Pablo / Alejandro | Interno | Falta de experiencia en tecnologías (Flutter) | Investigación y aprendizaje inicial | Pablo / Alejandro | Mejor manejo de herramientas tecnológicas | Resuelto | 2026-04-06 | Sprint 1
Pablo / Alejandro | Interno | No existe backlog estructurado | Crear y priorizar Product Backlog | Pablo / Alejandro | Mejor organización del trabajo | Resuelto | 2026-04-08 | Sprint 1
Pablo / Alejandro | Interno | Problemas en la definición de historias de usuario | Refinar historias con criterios de aceptación | Pablo / Alejandro | Historias más claras, medibles y útiles | Resuelto | 2026-04-10 | Sprint 1
Pablo / Alejandro | Interno | Falta de definición completa de algunos requerimientos del sistema | Reuniones de aclaración y validación de requisitos | Pablo / Alejandro | Requisitos claros para el diseño correcto de la BD | Resuelto | 2026-04-16 | Sprint 2
Pablo / Alejandro | Interno | Cambios en el modelo entidad-relación durante el desarrollo | Ajustar tablas y relaciones antes del cierre del sprint | Pablo / Alejandro | Modelo de datos consistente y validado | Resuelto | 2026-04-17 | Sprint 2
Pablo / Alejandro | Interno | Dificultad en la definición de arquitectura de microservicios | Revisar ejemplos y redefinir límites de servicios | Pablo / Alejandro | Arquitectura más clara y escalable | Resuelto | 2026-04-19 | Sprint 2
Pablo / Alejandro | Interno | Retraso en documentación técnica del sprint | Trabajar documentación en paralelo al desarrollo | Pablo / Alejandro | Documentación completa y alineada al sistema | Resuelto | 2026-04-28 | Sprint 2
Pablo / Alejandro | Interno | Dificultad en la integración inicial entre frontend y backend | Ajustar endpoints y pruebas de conexión API | Pablo / Alejandro | Comunicación correcta entre frontend y backend | Resuelto | 2026-05-03 | Sprint 3
Pablo / Alejandro | Interno | Errores en rutas del sistema al consumir la API | Revisar configuración de rutas y controladores | Pablo / Alejandro | Navegación y consumo de datos correcto | Resuelto | 2026-05-04 | Sprint 3
Pablo / Alejandro | Interno | Retraso leve en la implementación del backend base | Reorganizar tareas y priorizar endpoints críticos | Pablo / Alejandro | Backend funcional y estable | Resuelto | 2026-05-10 | Sprint 3
Pablo / Alejandro | Interno | Falta de sincronización entre desarrollo frontend y backend | Definir flujo de integración diario | Pablo / Alejandro | Mejor coordinación e integración continua | Resuelto | 2026-05-12 | Sprint 3
Pablo / Alejandro | Interno | Errores en la integración completa entre frontend y backend | Revisar endpoints y ajustar consumo de API | Pablo / Alejandro | Sistema totalmente integrado y funcional | Resuelto | 2026-05-18 | Sprint 4
Pablo / Alejandro | Interno | Fallos en algunos flujos de navegación del sistema | Corregir rutas y lógica de navegación | Pablo / Alejandro | Flujo de usuario correcto y sin errores | Resuelto | 2026-05-18 | Sprint 4
Pablo / Alejandro | Interno | Bugs en lógica de negocio en ciertos módulos | Corrección de reglas y validaciones | Pablo / Alejandro | Funcionalidad estable y sin errores | Resuelto | 2026-05-20 | Sprint 4