## BLANK - Agile Release Plan
Agile Release Plan Template
Project Name |  | Name
Project Manager |  | Name
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION in days | STATUS | COMMENTS
| SPRINT 1 |  |  | 26 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 15
| Login de usuario | Autenticación y seguridad | A. Dodero | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Registro de usuario | Autenticación y seguridad | P.Cariman | 5 | 2026-04-02 | 2026-04-05 | 4 | Complete | Sin Comentarios
| Mantener sesión activa | Autenticación y seguridad | A. Dodero | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 4 | Complete | Sin Comentarios
| Cerrar sesión | Autenticación y seguridad | P.Cariman | 2 | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 3 | Complete | Sin Comentarios
| Ver pantalla principal | Home y navegación | A. Dodero | 3 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Navegar a escaneo | Home y navegación | P.Cariman | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Navegar a búsqueda | Home y navegación | A. Dodero | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Navegar a mapa | Home y navegación | P.Cariman | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Navegar a favoritos | Home y navegación | A. Dodero | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Navegar a historial | Home y navegación | P.Cariman | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| SPRINT 2 |  |  | 42 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 15
| Escanear código de barras | Escaneo de productos | A. Dodero | 5 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 3 | Complete | Sin Comentarios
| Detectar código automáticamente | Escaneo de productos | P.Cariman | 5 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 3 | Complete | Sin Comentarios
| Ingresar código manual | Escaneo de productos | A. Dodero | 3 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Validar código | Escaneo de productos | P.Cariman | 3 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Mostrar resultado del escaneo | Escaneo de productos | A. Dodero | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Buscar productos | Búsqueda de productos | P.Cariman | 5 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Visualizar resultados de búsqueda | Búsqueda de productos | A. Dodero | 3 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | Complete | Sin Comentarios
| Ver nombre del producto | Detalle de productos | P.Cariman | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 3 | Complete | Sin Comentarios
| Ver código del producto | Detalle de productos | A. Dodero | 3 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Ver ubicación del producto | Detalle de productos | P.Cariman | 2 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Ver perfil | Perfil de usuario | A. Dodero | 3 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | Complete | Sin Comentarios
| Editar datos personales | Perfil de usuario | P.Cariman | 3 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | Complete | Sin Comentarios
| SPRINT 3 |  |  | 21 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15
| Agregar productos a favoritos | Favoritos | A. Dodero | 3 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3 | Complete | Sin Comentarios
| Quitar productos de favoritos | Favoritos | P.Cariman | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | Complete | Sin Comentarios
| Ver lista de favoritos | Favoritos | A. Dodero | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Ver ubicación desde favorito | Favoritos | P.Cariman | 3 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Guardar producto escaneado | Historial | A. Dodero | 3 | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 4 | Complete | Sin Comentarios
| Guardar fecha | Historial | P.Cariman | 2 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | Complete | Sin Comentarios
| Guardar hora | Historial | A. Dodero | 3 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| Ver historial | Historial | P.Cariman | 2 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2 | Complete | Sin Comentarios
| SPRINT 4 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-27 | 13
| Notificación por favoritos | Notificaciones | A. Dodero | 3 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 5 | Complete | Sin Comentarios
| Notificación por escaneo frecuente | Notificaciones | P.Cariman | 3 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | Complete | Sin Comentarios | Notificación por escaneo frecuente
| Ver notificaciones | Notificaciones | A. Dodero | 2 | 2026-05-21 | 2026-05-24 | 4 | Complete | Sin Comentarios
| Marcar como leída | Notificaciones | P.Cariman | 2 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | Complete | Sin Comentarios
| Notificación por escaneo frecuente | [6 empty] | Complete
Formulas:
START = MIN([START, row below]:G16)
FINISH = MAX([FINISH, row below]:H16)
Double click Horizontal (Value) Axis to format Bound Minimum and Maximum settings under Axis Options.

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
YES / NO | STATUS
Yes | Not Started
No | In Progress
Complete
Needs Review
Approved
Overdue
On Hold