## Daily_Meeting_1
Proyecto: | "GeoMarket" | Daily Meeting
Fecha: | 2026-04-02
Hora de Inicio: | 20:00
Hora de Término: | 20:30
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Pablo | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Analicé ideas de proyectos y revisé posibles funcionalidades.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Definir el proyecto final, revisar plazos y analizar el dominio de la aplicación.
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Ninguno.
Alejandro | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Realicé una planificación general del proyecto y sus posibles módulos.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Participar en la elección del proyecto y definir los primeros lineamientos.
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Ninguno.

## Daily_Meeting_2
Proyecto: | "GeoMarket" | Daily Meeting
Fecha: | 2026-04-07
Hora de Inicio: | 20:00
Hora de Término: | 20:30
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Pablo | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Se definieron las épicas principales del proyecto y se identificaron las primeras historias de usuario.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Refinar las historias de usuario y comenzar a estructurar el Product Backlog
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Dificultad inicial para delimitar el alcance del MVP.
Alejandro | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Apoyé en la definición de las épicas y analicé las funcionalidades principales del sistema.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Colaborar en la creación de historias de usuario y ayudar a organizar el Product Backlog.
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Falta de claridad en algunos requerimientos iniciales del proyecto.

## Daily_Meeting_3
Proyecto: | "GeoMarket" | Daily Meeting
Fecha: | 2026-04-09
Hora de Inicio: | 20:00
Hora de Termino: | 20:30
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Pablo | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Se definieron las épicas y se completó la visión del proyecto considerando sus cuatro pilares principales.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Avanzar en la definición de los criterios de aceptación dentro del Product Backlog.
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Ninguno
Alejandro | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Se realizó la planificación de las actividades diarias para ejecutar las tareas del sprint.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Ejecutar las historias de usuario, realizar estimaciones y revisar la documentación del proyecto.
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Ninguno

## Daily_Meeting_4
Proyecto: | "GeoMarket" | Daily Meeting
Fecha: | 2026-04-11
Hora de Inicio: | 20:00
Hora de Termino: | 20:30
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Pablo | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Avancé en la construcción y refinamiento del Product Backlog.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Avanzar en la definición y organización del Sprint Backlog.
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Ninguno
Alejandro | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Coordiné las actividades del equipo para el día.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Definir los squads y responsabilidades, además de estimar las historias de usuario.
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Hasta el momento no se han identificado impedimentos.

## Daily_Meeting_5
Proyecto: | "GeoMarket" | Daily Meeting
Fecha: | 2026-04-14
Hora de Inicio: | 20:00
Hora de Termino: | 20:30
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Pablo | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Avancé en la definición del Product Backlog, estructurando historias de usuario y organizando la planificación del sprint.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Refinar las historias de usuario, definir criterios de aceptación y mejorar la estructura del Sprint Backlog.
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Dificultad en la claridad de algunos requerimientos, lo que afecta la definición precisa de las historias de usuario.
Alejandro | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Apoyé en la organización del equipo bajo Scrum, participando en la planificación y revisión de avances del backlog.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Colaborar en la mejora del Product Backlog y avanzar en la formalización del proceso Scrum (roles, tareas y organización).
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | No se han identificado impedimentos críticos, pero se requiere mayor claridad en la base técnica del proyecto.

## Daily_Meeting_6
Proyecto: | "GeoMarket" | Daily Meeting
Fecha: | 2026-04-15
Hora de Inicio: | 20:00
Hora de Termino: | 20:30
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Pablo | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Se completó el Product Backlog y se dejaron definidas las historias de usuario priorizadas para el sprint.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Revisar y ajustar los criterios de aceptación de las historias de usuario seleccionadas.
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Ninguno
Alejandro | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Se apoyó en la revisión y organización final del Sprint Backlog junto al equipo.
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Validar las estimaciones realizadas y organizar las tareas asignadas a cada integrante.
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Ninguno