## Hoja1
Equipo | Interno o Externo | Impedimento | Próximos pasos | De quién es el impedimento | Resultados esperados / Mejora | Estatus | Fecha de impedimento | Sprint identificado
Pablo / Alejandro | Interno | Falta de claridad en requerimientos iniciales | Definir historias de usuario claras | Pablo / Alejandro | Mejor definición del alcance del sistema | Resuelto | 2026-04-03 | Sprint 1
Pablo / Alejandro | Interno | Falta de experiencia en tecnologías (Flutter) | Investigación y aprendizaje inicial | Pablo / Alejandro | Mejor manejo de herramientas tecnológicas | En progreso | 2026-04-06 | Sprint 1
Pablo / Alejandro | Interno | No existe backlog estructurado | Crear y priorizar Product Backlog | Pablo / Alejandro | Mejor organización del trabajo | Resuelto | 2026-04-08 | Sprint 1
Pablo / Alejandro | Interno | Problemas en la definición de historias de usuario | Refinar historias con criterios de aceptación | Pablo / Alejandro | Historias más claras, medibles y útiles | Resuelto | 2026-04-10 | Sprint 1