## Sprint_Burndown_1
PLANTILLA CON DIAGRAMA DE TRABAJO PENDIENTE DE SPRINT AGILE
ID Y TAREAS PENDIENTES | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | REVISIÓN DEL SPRINT
Historia de usuario n.º 1 AUTENTICACIÓN
Login de usuario | 3 | Alejandro | Completada | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Aprobado
Registro de usuario | 5 | Pablo | Completada | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Aprobado
Validar credenciales | 2 | Alejandro | Completada | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | Aprobado
Mantener sesión activa | 3 | Pablo | Completada | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Aprobado
Cerrar sesión | 1 | Alejandro | Completada | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Aprobado
Historia de usuario n.º 2 HOME / NAVEGACIÓN
Ver pantalla principal | 3 | Alejandro | Completada | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Aprobado
Navegar a escaneo | 2 | Pablo | Completada | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Aprobado
Navegar a búsqueda | 2 | Alejandro | Completada | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Aprobado
Navegar a mapa | 5 | Pablo | Completada | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Aprobado
Navegar a favoritos | 2 | Alejandro | Completada | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Aprobado
Navegar a historial | 2 | Pablo | Completada | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Aprobado
Historia de usuario n.º 3 ESCANEO DE PRODUCTOS
Escanear código | 5 | Alejandro | Completada | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Aprobado
Detectar automático | 3 | Pablo | Completada | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | Aprobado
Ingreso manual | 5 | Alejandro | Completada | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Aprobado
Validar código | 2 | Pablo | Completada | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Aprobado
Mostrar resultado | 3 | Alejandro | Completada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aprobado
TOTAL |  |  |  | 72 | 18 | 22 | 19 | 6 | 5

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | Sin iniciar
No | Media | En curso
| Alta | Completada
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera