## Hoja1
Equipo | Interno o Externo | Impedimento | Próximos pasos | De quién es el impedimento | Resultados esperados / Mejora | Estatus | Fecha de impedimento | Sprint identificado
Pablo / Alejandro | Interno | Falta de claridad en requerimientos iniciales | Definir historias de usuario claras | Pablo / Alejandro | Mejor definición del alcance del sistema | Resuelto | 2026-04-03 | Sprint 1
Pablo / Alejandro | Interno | Falta de experiencia en tecnologías (Flutter) | Investigación y aprendizaje inicial | Pablo / Alejandro | Mejor manejo de herramientas tecnológicas | Resuelto | 2026-04-06 | Sprint 1
Pablo / Alejandro | Interno | No existe backlog estructurado | Crear y priorizar Product Backlog | Pablo / Alejandro | Mejor organización del trabajo | Resuelto | 2026-04-08 | Sprint 1
Pablo / Alejandro | Interno | Problemas en la definición de historias de usuario | Refinar historias con criterios de aceptación | Pablo / Alejandro | Historias más claras, medibles y útiles | Resuelto | 2026-04-10 | Sprint 1
Pablo / Alejandro | Interno | Falta de definición completa de algunos requerimientos del sistema | Reuniones de aclaración y validación de requisitos | Pablo / Alejandro | Requisitos claros para el diseño correcto de la BD | Resuelto | 2026-04-16 | Sprint 2
Pablo / Alejandro | Interno | Cambios en el modelo entidad-relación durante el desarrollo | Ajustar tablas y relaciones antes del cierre del sprint | Pablo / Alejandro | Modelo de datos consistente y validado | Resuelto | 2026-04-17 | Sprint 2
Pablo / Alejandro | Interno | Dificultad en la definición de arquitectura de microservicios | Revisar ejemplos y redefinir límites de servicios | Pablo / Alejandro | Arquitectura más clara y escalable | Resuelto | 2026-04-19 | Sprint 2
Pablo / Alejandro | Interno | Retraso en documentación técnica del sprint | Trabajar documentación en paralelo al desarrollo | Pablo / Alejandro | Documentación completa y alineada al sistema | Resuelto | 2026-04-28 | Sprint 2
Pablo / Alejandro | Interno | Dificultad en la integración inicial entre frontend y backend | Ajustar endpoints y pruebas de conexión API | Pablo / Alejandro | Comunicación correcta entre frontend y backend | Resuelto | 2026-05-03 | Sprint 3
Pablo / Alejandro | Interno | Errores en rutas del sistema al consumir la API | Revisar configuración de rutas y controladores | Pablo / Alejandro | Navegación y consumo de datos correcto | Resuelto | 2026-05-04 | Sprint 3
Pablo / Alejandro | Interno | Retraso leve en la implementación del backend base | Reorganizar tareas y priorizar endpoints críticos | Pablo / Alejandro | Backend funcional y estable | Resuelto | 2026-05-10 | Sprint 3
Pablo / Alejandro | Interno | Falta de sincronización entre desarrollo frontend y backend | Definir flujo de integración diario | Pablo / Alejandro | Mejor coordinación e integración continua | Resuelto | 2026-05-12 | Sprint 3
Pablo / Alejandro | Interno | Errores en la integración completa entre frontend y backend | Revisar endpoints y ajustar consumo de API | Pablo / Alejandro | Sistema totalmente integrado y funcional | Resuelto | 2026-05-18 | Sprint 4
Pablo / Alejandro | Interno | Fallos en algunos flujos de navegación del sistema | Corregir rutas y lógica de navegación | Pablo / Alejandro | Flujo de usuario correcto y sin errores | Resuelto | 2026-05-18 | Sprint 4
Pablo / Alejandro | Interno | Bugs en lógica de negocio en ciertos módulos | Corrección de reglas y validaciones | Pablo / Alejandro | Funcionalidad estable y sin errores | Resuelto | 2026-05-20 | Sprint 4
Pablo / Alejandro | Externo | Error en la integración entre el módulo de autenticación y la gestión de sesiones administrativas. | Revisar flujo de generación y validación de tokens, ejecutar pruebas unitarias. | Pablo / Alejandro | Permitir el acceso seguro y estable a la plataforma administrativa. | Resuelto | 2026-06-04 | Sprint 5
Pablo / Alejandro | Interno | Inconsistencias en la carga de datos mostrados en el dashboard administrativo debido a consultas SQL incompletas. | Optimizar consultas y validar resultados contra la base de datos. | Pablo / Alejandro | Visualización correcta de métricas e indicadores. | Resuelto | 2026-06-07 | Sprint 5
Pablo / Alejandro | Externo | Problemas de validación al actualizar usuarios desde el módulo CRUD, generando errores de persistencia. | Corregir validaciones de backend y realizar pruebas de regresión. | Pablo / Alejandro | Actualización correcta de usuarios sin errores de datos. | Resuelto | 2026-06-09 | Sprint 5
Pablo / Alejandro | Interno | Configuración incorrecta de permisos que permitía acceso a funcionalidades restringidas para ciertos roles. | Ajustar reglas de autorización y validar perfiles de acceso. | Pablo / Alejandro | Control adecuado de permisos y seguridad de la plataforma. | Resuelto | 2026-06-12 | Sprint 5
Pablo / Alejandro | Interno | Diferencias de configuración entre ambiente de desarrollo y producción durante el despliegue. | Ajustar parámetros de configuración y validar publicación. | Pablo / Alejandro | Despliegue exitoso del sistema en producción. | Resuelto | 2026-06-18 | Sprint 6
Pablo / Alejandro | Interno | Errores detectados en producción que no se manifestaban en ambiente de pruebas. | Corregir incidencias y ejecutar pruebas de regresión. | Pablo / Alejandro | Estabilidad funcional del sistema. | Resuelto | 2026-06-20 | Sprint 6
Pablo / Alejandro | Interno | Lentitud en algunas consultas durante pruebas finales de rendimiento. | Optimizar consultas y revisar índices de base de datos. | Pablo / Alejandro | Mejorar tiempos de respuesta y estabilidad. | Resuelto | 2026-06-22 | Sprint 6