PLANTILLA DE DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS

| NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | INICIO | FINALIZACIÓN | RESULTADO DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GeoMarket |  | 06 marzo 2026 | 18 julio 2026 | En proceso |

| TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del proyecto | Funcional | Pablo / Alejandro | 01-04-2026 | 03-04-2026 | 3 | Completado | Problema, objetivos y alcance definidos |
| Levantamiento de requerimientos | Funcional | Pablo / Alejandro | 04-04-2026 | 07-04-2026. | 4 | Completad | Requerimientos funcionales y no funcionales. |
| Definición de funcionalidades | Funcional | Pablo / Alejandro. | 08-04-2026 | 10-04-2026 | 3 | Completado | Búsqueda, escaneo y ubicación definidos. |
| Diseño inicial de la solución | No funcional | Pablo / Alejandro. | 11-04-2026 | 13-04-2026 | 3 | Completado | Arquitectura y tecnologías definidas. |
| Planificación y organización Scrum | No funcional | Pablo / Alejandro | 01-04-2026 | 15-04-2026 | 15 | Completado | Dailys y planificación del sprint realizados. |
| SPRINT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar de base de datos | Funcional | Pablo / Alejandro | 16-04-2026 | 18-04-2026 | 3 | Completado | Modelo entidad-relación y estructura de tablas definidos |
| Documentación técnica del sprint 2 | No funcional | Pablo / Alejandro | 16-04-2026 | 29-04-2026 | 15 | Completado | Documentación de arquitectura y requerimientos actualizados |
| Diseño de arquitectura de microservicios | No funcional | Pablo / Alejandro | 19-04-2026 | 23-04-2026 | 4 | Completado | Definición de servicios y comunicación entre módulos |
| Inicio del desarrollo del sistema | Funcional | Pablo / Alejandro | 24-04-2026 | 29-04-2026 | 6 | Completado | Configuración inicial e implementación de funcionalidades base |
| Revisión y validación de documentos | No funcional | Pablo / Alejandro | 29-04-2026 | 30-04-2026 | 2 | Completado | Revisión de consistencia técnica y metodológica |

| SPRINT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de pantallas del sistema (UI/UX) | Funcional | Pablo / Alejandro | 01-05-2026 | 05-05-2026 | 5 | Pendiente | Wireframes y diseño de interfaz |
| Desarrollo de pantallas principales (Frontend) | Funcional | Pablo / Alejandro | 04-05-2026 | 09-05-2026 | 6 | Pendiente | Login, dashboard, módulos principales |
| Implementación de backend inicial (API básica) | Funcional | Pablo / Alejandro | 04-05-2026 | 09-05-2026 | 6 | Pendiente | Endpoints iniciales conectados a BD |
| Integración Frontend + Backend | Funcional | Pablo / Alejandro | 10-05-2026 | 12-05-2026 | 3 | Pendiente | Consumo de API desde frontend |
| Pruebas funcionales del sistema | No funcional | Pablo / Alejandro | 10-05-2026 | 13-05-2026 | 4 | Pendiente | Validación de flujos completos |
| Documentación técnica del Sprint 3 | No funcional | Pablo / Alejandro | 08-05-2026 | 14-05-2026 | 7 | Pendiente | Arquitectura y avances del sprint |
| Corrección de errores y mejoras | Funcional | Pablo / Alejandro | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 1 | Pendiente | Ajustes finales |
| Revisión y cierre del sprint | No funcional | Pablo / Alejandro | 15-05-2026 | 15-05-2026 | 1 | Pendiente | Validación final |

| SPRINT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación de funcionalidades del sistema principal | Funcional | Pablo / Alejandro | 16-05-2026 | 20-05-2026 | 5 | Pendiente | Módulos principales del sistema operativo |
| Mejora de interfaz de usuario (UI) | Funcional | Pablo / Alejandro | 18-05-2026 | 21-05-2026 | 4 | Pendiente | Ajustes visuales y experiencia de usuario |
| Optimización de base de datos y consultas | No funcional | Pablo / Alejandro | 18-05-2026 | 22-05-2026 | 5 | Pendiente | Mejor rendimiento y estructura |
| Integración de módulos completos del sistema | Funcional | Pablo / Alejandro | 21-05-2026 | 24-05-2026 | 4 | Pendiente | Conexión total entre frontend y backend |
| Pruebas integrales del sistema (E2E) | No funcional | Pablo / Alejandro | 22-05-2026 | 25-05-2026 | 4 | Pendiente | Pruebas de flujo completo |
| Documentación técnica Sprint 4 | No funcional | Pablo / Alejandro | 20-05-2026 | 26-05-2026 | 7 | Pendiente | Actualización de avances y arquitectura |
| Corrección de errores críticos | Funcional | Pablo / Alejandro | 25-05-2026 | 27-05-2026 | 3 | Pendiente | Fix de bugs importantes |
| Revisión y cierre del Sprint 4 | No funcional | Pablo / Alejandro | 30-05-2026 | 30-05-2026 | 1 | Pendiente | Validación final |

| SPRINT 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de interfaz de la plataforma de administración | Funcional | Pablo / Alejandro | 01-06-2026 | 03-06-2026 | 3 | Pendiente | Wireframes del panel admin (dashboard, módulos) |
| Desarrollo de login para administradores | Funcional | Pablo / Alejandro | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 3 | Pendiente | Acceso exclusivo a plataforma admin |
| Desarrollo del dashboard administrativo | Funcional | Pablo / Alejandro | 04-06-2026 | 07-06-2026 | 4 | Pendiente | Métricas, resumen del sistema |
| Gestión de usuarios (CRUD) | Funcional | Pablo / Alejandro | 05-06-2026 | 09-06-2026 | 5 | Pendiente | Crear, editar, eliminar usuario |
| Gestión de datos del sistema | Funcional | Pablo / Alejandro | 08-06-2026 | 11-06-2026 | 4 | Pendiente | Administración de información general |
| Reportes y estadísticas | Funcional | Pablo / Alejandro | 10-06-2026 | 13-06-2026 | 4 | Pendiente | Visualización de datos del sistema |
| Control de permisos y roles | Funcional | Pablo / Alejandro | 11-06-2026 | 14-06-2026 | 4 | Pendiente | Accesos por tipo de usuario |
| Pruebas de la plataforma administrativa | No funcional | Pablo / Alejandro | 13-06-2026 | 15-06-2026 | 3 | Pendiente | Validación de funcionalidades admin |
| Documentación técnica Sprint 5 | No funcional | Pablo / Alejandro | 10-06-2026 | 15-06-2026 | 6 | Pendiente | Actualización arquitectura + módulo admin |
| Corrección de errores y ajustes finales | Funcional | Pablo / Alejandro | 14-06-2026 | 15-06-2026 | 2 | Pendiente | Optimización final del panel |

| SPRINT 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación del entorno de despliegue | No funcional | Pablo / Alejandro | 16-06-2026 | 17-06-2026 | 2 | Pendiente | Configuración de servidor / hosting |
| Despliegue del sistema completo | Funcional | Pablo / Alejandro | 18-06-2026 | 19-06-2026 | 2 | Pendiente | Publicación de plataforma principal y admin |
| Pruebas finales del sistema en producción | No funcional | Pablo / Alejandro | 19-06-2026 | 21-06-2026 | 3 | Pendiente | Validación general del sistema |
| Corrección de errores críticos finales | Funcional | Pablo / Alejandro | 20-06-2026 | 22-06-2026 | 3 | Pendiente | Fix de bugs detectados en producción |
| Optimización final del sistema | No funcional | Pablo / Alejandro | 21-06-2026 | 23-06-2026 | 3 | Pendiente | Rendimiento y estabilidad |
| Documentación final del proyecto | No funcional | Pablo / Alejandro | 22-06-2026 | 25-06-2026 | 4 | Pendiente | Manual técnico y de usuario |
| Preparación de presentación final | No funcional | Pablo / Alejandro | 24-06-2026 | 26-06-2026 | 3 | Pendiente | Diapositivas y demo del sistema |
| Revisión y entrega final del proyecto | No funcional | Pablo / Alejandro | 27-06-2026 | 27-06-2026 | 1 | Pendiente | Cierre formal del proyecto |

RENUNCIA Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.

z